| 2.3 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | 11.2020 | Директор Е.Ф. Задворнова |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование базы наставников Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций |
| 3.1 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | 10.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 3.2 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 10.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 3.3 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | 10.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 3.4 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | 10.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 4 | Отбор и обучение наставников Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации |
| 4.1 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 11.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 4.2 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | 11.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 4.3 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | 11.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 4.4 | Обучение наставников | 11.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 5 | Формирование наставнических пар или групп Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |
| 5.1 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | 11.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 5.2 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 5.3 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 5.4 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6 | Организация работы наставнических пар или групп Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы |
| 6.1 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.2 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.3 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | 12.2020 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.4 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | 12.2020-03.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.5 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | 04.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.6 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 04.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.7 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | 04.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 6.8 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | 04.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7 | Завершение наставничества Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых |
| 7.1 | Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | 05.2021 | Директор Е.Ф. Задворнова |
| 7.2 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | 05.2021 | Директор Е.Ф. Задворнова |
| 7.3 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | 05.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7.4 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | 05.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7.5 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | 05.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7.6 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | 06.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7.7 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | 06.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |
| 7.8 | Формирование долгосрочной базы наставников | 06.2021 | Зам.дир. по УВР Нестеренко О.И. |